## Table001 (Page 1-2)
Checklista för ett tävlingsarrangemang
Tid före tävlingen | Åtgärd | Åtgärdas av | Åtgärdat den
9-12 mån | Skall vi ha tävling?
9-12 mån | Vilken typ av tävling skall vi ha?
9-12 mån | När skall vi lägga tävlingen?
6-9 mån | Bildande av tävlingsorganisation
6-9 mån | Budget
Enl kommunens krav | Boka hall
Före tävl.tillstånd | Sponsorer, ev. bidrag hos kommun
Före tävl.tillstånd | Har vi nödvändigt materiel, bord, nät, barriärer etc.
Före tävl.tillstånd | Har vi datorer, skrivare, kopiator mm.
Före tävl.tillstånd | Har vi giltigt dataprogram
Helst innan den 1 juni. Senast 2 mån innan första tävlingen | Ansökan om tävlingstillstånd
Före inbjudan | Avtal med hotell
Före inbjudan | Skall vi erbjuda mat eller endast cafeteria
Före inbjudan | Prisanskaffning
3-4 mån | Göra inbjudan
2-3 mån | Skicka ut inbjudan
2-3 mån | Fastställ max antal spelare per spelklass
I god tid | Göra upp funktionärslistor
I god tid | Intern Domarutbildning
Registrera anmälningar allt eftersom de kommerin
Kontrollera att vi inte överskrider rekommenderat antal matcher
Omgående returnera eventuella spelare som ej får plats
Vid anmälningstidens utgång | Gör tidsprogram
2-3 veckor | För in seedningen och upprätta startlistor
2-3 veckor | Om ni lottar innan tävlingen blir det lottningslistor istället
2-3 veckor | Gör programblad
14 dagar | Sänd ut programblad
Sista veckan | Slutlig genomgång med funktionärer
Sista veckan | Kontrollera allt material till sekretariatet.
Glöm ej extra papper och reservtoner till skrivare
Sista veckan | Informera lokalpressen
Dagen innan | Iordningställande av hallen
Under tävlingen | Resultatrapportering till press.
Efter tävlingen | Iordningställande av hallen
Sista tävlingsdagen | Resultatredovisning till SBTF
Sista tävlingsdagen | Ekonomisk redovisning till SBTF/SDF
Dagen efter | Resultat till deltagande föreningar/SDF, om inte resutlaten redovisats online.
Gärna rapport till Tidningen Pingis
Snarast efter tävlingen | Uppföljning och analys av tävlingen